## Slide 1
Dizeo
Planificación y asignación
de personal en obras
Programación III
Análisis, diseño y selección de la solución
Daniel Valarezo Esteban Figueroa Julián Jiménez
Quito, Ecuador 18 de octubre de 2026
Notes: Expositor propuesto: Daniel. Tiempo: 35 segundos.
Presentamos el análisis y diseño de Dizeo. El proyecto organiza la asignación de trabajadores y actividades entre obras. En Progreso 1 delimitamos el problema, definimos módulos y clases y comparamos dos alternativas. La implementación corresponde al siguiente progreso. El equipo está integrado por Daniel, Esteban y Julián.
Fuentes APA 7
Valarezo, D., Figueroa, E., & Jiménez, J. (2026). Levantamiento de requerimientos para Dizeo: Sistema de planificación y asignación de trabajadores y actividades de obra [Trabajo académico no publicado]. Universidad de las Américas.

## Slide 2
Problema de coordinación entre obras
Dizeo Programación III Progreso 1
2
Necesidad
Relacionar actividades pendientes con trabajadores disponibles y compatibles, respetando horarios y trabajos previos.
Actores
La dirección observa compromisos. El supervisor planifica y confirma. Los trabajadores ejecutan y reportan novedades.
Efectos por validar
Dobles asignaciones, tareas sin responsable, esperas y cambios que no llegan a todos.
Son hipótesis del caso. La literatura sustenta estudiarlas; todavía faltan entrevistas y mediciones de Dizeo.
Notes: Expositor propuesto: Daniel. Tiempo: 1 minuto.
El problema aparece cuando varias obras comparten trabajadores y especialidades. Una decisión sobre una obra puede afectar otra. La información dispersa sobre disponibilidad, dependencias o cambios puede generar incompatibilidades. Durdyev y Hosseini encuentran causas de retrasos relacionadas con coordinación, comunicación y planificación. Esto respalda investigar el problema, sin demostrar que esas causas ya se midieron en Dizeo. La revisión de Gómez Sánchez y colaboradores conecta recursos limitados y precedencias entre proyectos. Los clientes reciben el efecto sobre los compromisos, aunque no operarán la primera versión.
Fuentes APA 7
Valarezo, D., Figueroa, E., & Jiménez, J. (2026). Levantamiento de requerimientos para Dizeo: Sistema de planificación y asignación de trabajadores y actividades de obra [Trabajo académico no publicado]. Universidad de las Américas.
Durdyev, S., & Hosseini, M. R. (2020). Causes of delays on construction projects: A comprehensive list. International Journal of Managing Projects in Business, 13(1), 20–46. https://doi.org/10.1108/IJMPB-09-2018-0178
Gómez Sánchez, M., Lalla-Ruiz, E., Fernández Gil, A., Castro, C., & Voß, S. (2023). Resource-constrained multi-project scheduling problem: A survey. European Journal of Operational Research, 309(3), 958–976. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.09.033

## Slide 3
Variables y restricciones
Dizeo Programación III Progreso 1
3
Tipo | Elementos del problema
Cuantitativas | Horas disponibles y asignadas, conflictos, actividades sin responsable y cumplimiento semanal.
Cualitativas | Especialidad, prioridad, estado de actividad, zona de obra y motivo de bloqueo.
Reglas que condicionan la planificación
Disponibilidad y especialidad verificadas. Dependencias sin ciclos. Traslados explícitos entre obras. Equipo completo antes de confirmar.
Tecnologías previstas: Java Swing y PostgreSQL. Fechas en America/Guayaquil.
Notes: Expositor propuesto: Esteban. Tiempo: 50 segundos.
Las variables sirven para describir el problema y luego evaluar el piloto. Mediremos carga y disponibilidad por persona, conflictos y actividades sin responsable. Las prioridades y especialidades son categorías, no cantidades. La jornada y los traslados restringen las secuencias posibles. El documento de origen propone 100 obras, 200 trabajadores, 10 000 actividades y 20 usuarios como entorno de prueba; no son cifras empresariales verificadas. Las restricciones de Java Swing y PostgreSQL se conservan para la implementación futura.
Fuentes APA 7
Valarezo, D., Figueroa, E., & Jiménez, J. (2026). Levantamiento de requerimientos para Dizeo: Sistema de planificación y asignación de trabajadores y actividades de obra [Trabajo académico no publicado]. Universidad de las Américas.
Hendrickson, C. (2008). Project management for construction: Fundamental concepts for owners, engineers, architects and builders (versión 2.2, cap. 11). Carnegie Mellon University. https://www.cmu.edu/cee/projects/PMbook/11_Advanced_Scheduling_Techniques.html

## Slide 4
Cinco módulos funcionales
Dizeo Programación III Progreso 1
4
Módulo | Operaciones propias del dominio | Responsable propuesto
Obras | Filtrar, ordenar entregas y señalar tareas vencidas o sin responsable. | Daniel
Trabajadores | Filtrar por especialidad y calcular disponibilidad y carga. | Esteban
Actividades | Priorizar pendientes y comprobar dependencias sin ciclos. | Julián
Planificación | Sugerir equipos, validar cruces y reprogramar con motivo. | Esteban
Seguimiento | Validar avances, resolver incidencias y calcular indicadores. | Daniel
El informe detalla propósito, actor, datos, cinco operaciones, reglas y relaciones para cada módulo.
Notes: Expositor propuesto: Esteban. Tiempo: 50 segundos.
Los cinco módulos se conectan alrededor de la actividad de obra. Obras aporta los compromisos y ubicación. Trabajadores aporta especialidad y jornadas. Actividades define duración, cantidad requerida y precedencias. Planificación reúne estos datos antes de confirmar un equipo. Seguimiento distingue avance informado de avance validado. Las altas, modificaciones y bajas se acompañan de operaciones algorítmicas; no se limita el sistema a CRUD. Daniel asume Obras y Seguimiento; Esteban, Trabajadores y Planificación; Julián, Actividades y el análisis de estructuras.
Fuentes APA 7
Valarezo, D., Figueroa, E., & Jiménez, J. (2026). Levantamiento de requerimientos para Dizeo: Sistema de planificación y asignación de trabajadores y actividades de obra [Trabajo académico no publicado]. Universidad de las Américas.

## Slide 5
UML preliminar del dominio
Dizeo Programación III Progreso 1
5
Obra
codigo, fecha de entrega, estado
reprogramar(fecha, motivo)
calcularAvance()
Actividad
duracion, prioridad, personal
cambiarPrioridad(prioridad)
puedeIniciar()
Trabajador
codigo, especialidades, activo
esCompatible(actividad)
horasAsignadas(semana)
Asignacion
inicio, fin, estado, version
cancelar(motivo)
reprogramar(intervalo)
Disponibilidad
inicio, fin, tipo, validada
contiene(intervalo)
solapa(intervalo)
Usuario
id, rol, credencialHash
tienePermiso(accion)
1 contiene 0..*
1 / 0..*
1..* / 0..*
1 / 0..*
Notes: Expositor propuesto: Julián. Tiempo: 1 minuto y 10 segundos.
El UML completo está en el informe y en el archivo editable del repositorio. Una obra contiene actividades; cada actividad conserva asignaciones históricas. Cada asignación confirma uno o varios trabajadores, exactamente la cantidad requerida. La disponibilidad pertenece a un trabajador. Usuario guarda el rol sin crear herencia artificial. Existe una relación opcional uno a uno entre trabajador y usuario. Las actividades dependen de otras actividades de la misma obra sin ciclos. El modelo completo incluye ReporteAvance, Incidencia, PlanSemanal y EventoAuditoria. ReporteAvance separa lo informado de lo validado. Las versiones del plan conservan los compromisos originales para calcular cumplimiento. La revisión grupal del diagrama sigue pendiente.
Fuentes APA 7
Valarezo, D., Figueroa, E., & Jiménez, J. (2026). Levantamiento de requerimientos para Dizeo: Sistema de planificación y asignación de trabajadores y actividades de obra [Trabajo académico no publicado]. Universidad de las Américas.

## Slide 6
Alternativas de estructuras y algoritmos
Dizeo Programación III Progreso 1
6
Componente | A Listas y matriz | B Índices y grafo disperso
Identidad y agenda | ArrayList y búsqueda lineal. | HashMap por código y TreeMap por inicio.
Prioridades | Recorrido para el mínimo y ordenamiento de una copia. | PriorityQueue con prioridad, fecha y código.
Dependencias | Matriz de adyacencia y DFS. | Listas de adyacencia y algoritmo de Kahn.
Ambas alternativas respetan las mismas reglas de negocio. La comparación se concentra en las operaciones en memoria.
Notes: Expositor propuesto: Julián. Tiempo: 50 segundos.
La alternativa A es directa de inspeccionar: conserva listas y recorre datos para buscar o comprobar cruces. Representa dependencias en una matriz y utiliza DFS para detectar ciclos. La alternativa B separa las consultas por código, horario y prioridad. Usa índices por especialidad, HashMap, TreeMap y PriorityQueue, junto con un grafo disperso. Kahn utiliza una cola FIFO para procesar vértices sin predecesoras pendientes. La cola FIFO de Kahn cumple un propósito distinto de la cola de prioridades. Son alternativas de diseño, no implementaciones que ya se hayan desarrollado o medido.
Fuentes APA 7
Oracle. (s. f.-a). HashMap (Java SE 21 & JDK 21). https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.base/java/util/HashMap.html
Oracle. (s. f.-b). PriorityQueue (Java SE 21 & JDK 21). https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.base/java/util/PriorityQueue.html
Oracle. (s. f.-c). TreeMap (Java SE 21 & JDK 21). https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.base/java/util/TreeMap.html

## Slide 7
Comparación de complejidad
Dizeo Programación III Progreso 1
7
Operación | Alternativa A | Alternativa B
Comprobar cruce en una agenda | O(k) | O(log k)
Detectar ciclos | O(V²) | O(V + E)
Elegir y retirar la próxima elegible | O(q) | O(log q)
Mostrar todo el orden de prioridad | O(q log q) | O(q log q)
k: intervalos por trabajador. V: actividades. E: dependencias. q: tareas elegibles.
La consulta de vecinos exige una agenda sin solapamientos. Las cotas no incluyen red, base de datos ni bloqueos.
Notes: Expositor propuesto: Julián. Tiempo: 1 minuto y 10 segundos.
Estas cotas comparan componentes concretos. En una agenda sin cruces basta consultar el vecino anterior y el siguiente, junto con los traslados. El grafo disperso mejora memoria y recorrido cuando las dependencias son pocas respecto a V al cuadrado. PriorityQueue acelera extraer la próxima tarea elegible; no acelera mostrar todo el orden. Cambiar una prioridad arbitraria exige retirar y reinsertar y conserva un costo lineal en la implementación estándar. Kahn sin selección por prioridad cuesta O(V+E); combinarlo con un heap cambiaría la cota. Las fórmulas son análisis del diseño y no resultados de rendimiento.
Fuentes APA 7
Oracle. (s. f.-b). PriorityQueue (Java SE 21 & JDK 21). https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.base/java/util/PriorityQueue.html
Oracle. (s. f.-c). TreeMap (Java SE 21 & JDK 21). https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.base/java/util/TreeMap.html

## Slide 8
Selección de la alternativa B
Dizeo Programación III Progreso 1
8
Criterio | Fundamento de la decisión
Adecuación | Separa identidad, disponibilidad, prioridad y precedencia.
Memoria y escala | El grafo ocupa O(V + E), frente a O(V²) de la matriz.
Mantenibilidad | Encapsular índices y mantener PostgreSQL como fuente persistente.
Implementación | Colecciones estándar y algoritmos comprensibles para el equipo.
El supervisor decide. La sugerencia por menor carga semanal es una heurística y requiere validar el equipo completo.
Notes: Expositor propuesto: Daniel. Tiempo: 55 segundos.
Seleccionamos B para favorecer consultas repetidas de disponibilidad, dependencias y prioridad. La mejora de memoria depende de que el grafo sea disperso; si hay casi V al cuadrado aristas la ventaja se reduce. La alternativa agrega mantenimiento de índices, así que las clases auxiliares deben encapsularlos. El supervisor solicita sugerencias y el sistema ordena personas por menor carga semanal y código. Esto no garantiza un calendario óptimo global. En el futuro, confirmar todo el equipo deberá ocurrir en una transacción central con relectura y bloqueo de los trabajadores. Los índices se actualizan después de confirmar la persistencia.
Fuentes APA 7
Oracle. (s. f.-a). HashMap (Java SE 21 & JDK 21). https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.base/java/util/HashMap.html
Oracle. (s. f.-c). TreeMap (Java SE 21 & JDK 21). https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.base/java/util/TreeMap.html
PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). Explicit locking. PostgreSQL 18 documentation. https://www.postgresql.org/docs/18/explicit-locking.html
Gómez Sánchez, M., Lalla-Ruiz, E., Fernández Gil, A., Castro, C., & Voß, S. (2023). Resource-constrained multi-project scheduling problem: A survey. European Journal of Operational Research, 309(3), 958–976. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.09.033

## Slide 9
Caso de asignación con traslado
Dizeo Programación III Progreso 1
9
T01 tiene ambas especialidades y jornada de 08:00 a 17:00. Traslado registrado entre A y B: 30 minutos.
Propuesta para T01 | Resultado esperado | Motivo
Obra A 08:00–12:00 | Aceptar | Intervalo disponible.
Obra B 11:00–15:00 | Rechazar | Cruce con la obra A.
Obra B 12:00–15:00 | Rechazar | No deja tiempo de traslado.
Obra B 12:30–16:00 | Aceptar si cumple las demás reglas | Respeta el traslado y las predecesoras.
Ejemplo de diseño con datos ficticios. No representa una prueba ejecutada ni datos reales de Dizeo.
Notes: Expositor propuesto: Esteban. Tiempo: 1 minuto.
Este ejemplo del documento base permite explicar la diferencia entre solapamiento y traslado. La asignación de la obra A ocupa de ocho a doce. Una propuesta para B a las once cruza ese intervalo. Una propuesta a las doce ya no cruza, pero sigue siendo incompatible porque falta el desplazamiento. A las doce y treinta sería admisible si coinciden especialidad, disponibilidad, cantidad de personal y secuencia de dependencias. La prioridad nunca elimina esas restricciones. Una reprogramación debe repetir todas las validaciones y conservar su motivo e historial. En esta entrega describimos resultados esperados, sin ejecutar software.
Fuentes APA 7
Valarezo, D., Figueroa, E., & Jiménez, J. (2026). Levantamiento de requerimientos para Dizeo: Sistema de planificación y asignación de trabajadores y actividades de obra [Trabajo académico no publicado]. Universidad de las Américas.

## Slide 10
Plan preliminar para Progreso 2
Dizeo Programación III Progreso 1
10
Integrante | Componentes previstos
Daniel Valarezo | Obras y seguimiento. Formulación y documentación.
Esteban Figueroa | Trabajadores, planificación, asignación y persistencia.
Julián Jiménez | Actividades, prioridades, dependencias, UML y comparación.
Secuencia
Validar diseño y alcance. Implementar estructuras. Integrar Swing y PostgreSQL. Verificar reglas, concurrencia y rendimiento.
Riesgos: doble reserva, índices desactualizados, ciclos y traslados omitidos. Uso de IA declarado en el informe. Revisión grupal pendiente.
Notes: Expositor propuesto: Daniel y Esteban. Tiempo: 1 minuto y 10 segundos (Daniel: 40 s; Esteban: 30 s).
Daniel explicará el reparto de módulos durante 40 segundos. Esteban explicará los hitos y riesgos durante 30 segundos. El siguiente progreso comenzará con la revisión de clases y responsabilidades. Después implementaremos estructuras y compararemos resultados en datos pequeños antes de integrar interfaz y PostgreSQL. Entre los riesgos están las dobles reservas concurrentes, los índices desactualizados, los ciclos y los traslados omitidos. Los mitigaremos con transacciones, actualización de índices después del commit y validaciones de precedencias y vecinos de agenda. El repositorio inicial de esta entrega contiene README, informe, presentación y UML editable. Las observaciones del docente se conservarán como mejoras obligatorias. Declaramos el apoyo de ChatGPT en análisis, redacción y diseño preliminar. El equipo debe revisar, adaptar y comprender el contenido, revisar el UML entre los tres integrantes. Duración total propuesta: nueve minutos y treinta segundos.
Fuentes APA 7
Valarezo, D., Figueroa, E., & Jiménez, J. (2026). Levantamiento de requerimientos para Dizeo: Sistema de planificación y asignación de trabajadores y actividades de obra [Trabajo académico no publicado]. Universidad de las Américas.
PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). Explicit locking. PostgreSQL 18 documentation. https://www.postgresql.org/docs/18/explicit-locking.html